АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2014                                                                                                                       № 6

п.Октябрьский.

О мероприятиях по организованному

пропуску паводковых вод на территории

Октябрьского сельского поселения в 2014 г.

Руководствуясь постановлением Администрации Александровского района от 13.02.2014 № 176 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Александровского района в 2014 году», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2014 года на территории Октябрьского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать под моим председательствованием оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов  и жилых домов, к предстоящему половодью, в следующем составе:

Дергоусова С.И. -  Директор МОУ ООШ п.Октябрьский

Титова Т.А.     –  Специалист по имуществу администрации

Иванова Н.А. – Директор МКУ «Культурный Центр «Досуг»

2. Утвердить план мероприятий на период весеннего половодья 2014 года, приложение № 1.

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для противопаводковых мероприятий и проведения спасательных и аварийно-

восстановительных работ, в период половодья 2014 года на территории Октябрьского сельского поселения, приложение № 2.

4. Выложить данное постановление на специальном стенде, расположенном в здании библиотеки для ознакомления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  поселения					С.П.Смирнов.

Малько Е.В.

2-13-48

Приложение № 1, к постановлению № 6

Администрации Октябрьского

сельского поселения от 26.03.2014 г.

План мероприятий на период весеннего половодья 2014 года.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории МО «Октябрьского сельского поселения» в части предупреждения и ликвидации последствий наводнения. | до 3 апреля |  |
| 2 | Уточнить пункты размещения людей и места отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из возможных зон затопления. | до 27 апреля | Октябрьское сельское поселение находится вне зоны затопления |
| 3 | Произвести вывозку материальных ценностей из возможных зон подтопления (затопления). Принять меры по очистке дренажных систем, береговой полосы и причалов. | до 31 марта | Материальных ценностей в зоне подтопления не имеется |
| 4 | Подготовить имеющуюся технику для откачки воды из погребов и подвалов | до 10 апреля | Трактор Т-30-А-80 мотопомпа Хонда. мотопомпа Субара. |
| 5 | Привести в порядок территории складов ГСМ. При необходимости осуществить дополнительную обваловку складов ГСМ. | до 30 апреля | Складов ГСМ в зоне подтопления не имеется |
| 6 | Создать аварийный запас ГСМ на период весенней распутицы. | февраль-март | 5 тонн дизельного топлива |
| 7 | Подготовить плавсредства и другую технику для использования при угрозе подтопления (затопления) н.п., создать запасы товаров первой необходимости | апрель | Приложение № 2 |
| 8 | Провести обследование береговой полосы, состояние объектов с хранением ГСМ |  | Объект с хранением ГСМ находится в не зоны подтопления |
| 9 | Осуществлять сбор, анализ и представление информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий Главе района, в комитет по ГО и ЧС Администрации Томской области и ГУ МЧС России по Томской области. | апрель -май |  |
| 10 | На объектах экономики , попадающих в зоны подтопления (затопления) заблаговременно провести мероприятия: - по исключению взрывов и загораний при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа и т.д); - по подготовке технологического и др. оборудования к подтоплению (затоплению); - по подготовке к локализации и ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях; - сохранности материальных средств. | Планируемый период | Объектов экономики попадающих в зону подтопления не имеется |
| 11 | Организовать разъяснительную работу среди населения о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | апрель | апрель |

Приложение № 2, к постановлению № 6

Администрации Октябрьского

сельского поселения от 26.03.2014 г.

СОСТАВ

Сил и средств, привлекаемых для противопаводковых мероприятий и проведения спасательных и аварийно-

восстановительных работ, в период половодья 2014 года на территории Октябрьского сельского поселения.

| № | Наименование подразделения | Ф.И.О. руководителя № телефона | Состав сил и средств |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав | Техника (марка количество) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Звено наблюдения | Дергоусова Т.Л. Начальник метеостанции | 1 | Техника | плавсредства | Территория поселения |
| 2 | Свободная команда автотранспорта 1. Администрация Октябрьского сельского поселения 2. Плавсредства частного сектора 3. Команда ДПД | Смирнов В.П. Тел. 2-13-46 Смирнов С.П. 2-13-31 Рыгалов А.Д. Тел. 2-13-66 Смирнов В.П. Тел. 2-13-46 | 2 6 3 | УАЗ-3962 Пожарная машина ЗИЛ-131 (АРС-14) Трактор Агромаш ТГ-90 Мотопомпа «Субара» Мотопомпа «Хонда» | Маломерное судно «Крым» |  |